## Productie
Data server | Proiect | Utilizator | Meteo | Orele de ploaie | Lucrare | Cantitate | Utilaj | Nr utilaje | Personal | Nr personal | Observatii
2026-02-11 17:28:42 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Decofrare timpan | 1.0 Bucăți |  |  | Inginer | 1 | Excavatorul inca este defect. Muncitorii necalificați sunt subcontractati.
[5 empty] | Nivelare alee | 25.0 Metri pătrați |  |  | Operator utilaj | 1
[9 empty] | Muncitor necalificat | 3
[9 empty] | Conducător auto | 1
2026-02-11 18:05:38 | Băgau | teodoroctavian | Senin |  | Desfacere betoane cu picon | 2.0 accese | Buldoexcavator | 1 | Operator utilaj | 1 | Materiale in santier: Beton B200 9mc Balast. 2 autobasculante
[5 empty] | Sapatura cu buldoexcavator | 3.0 accese | Autobasculantă | 1 | Conducător auto | 1
[5 empty] | Decofrat rigola carosabila | 4.0 accese |  |  | Muncitor subcontractat | 6
[5 empty] | Cofrat rigola carosabila | 2.0 accese
[5 empty] | Turnat radier pt rigola carosabila | 4.0 accese
2026-02-11 18:36:15 | Heria | todoroctavian | Senin |  | Sapatura cu buldoexcavatorul pentru rigola pereata | 170.0 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 1 | Materiale in santier Nisip- o autobasculanta
[7 empty] | Buldoexcavator subcontractat | 1 | Operator utilaj subcontractat | 1
2026-02-12 19:01:52 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Excavare pentru rigola de asfalt | 43 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1 | A ramas la subcontractori urmatoarele: Flex mare de beton Clești pentru rigola
[5 empty] | Pregatire pentru cofrare langa timpane | 4 timpane | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 3
[5 empty] | Tasare cu talpa | 100 Metri pătrați |  |  | Conducător auto | 1
[5 empty] | Pregatit pentru bordura mare | 10 Metri liniari
[5 empty] | Curatat cămin de vizitare | 2 Metri pătrați
[5 empty] | Pregatit pentru bordura mare | 11 Metri liniari
2026-02-13 11:24:16 | Diverse | paultodea | Ploaie | 09:22 - 10:22 | Micesti gaz | 2 Metri liniari | Excavator pneuri | 1 | Inginer | 1 | Hhbjbc
[5 empty] | Ghjj | 128 Bucăți | Autobasculantă | 2 | Operator utilaj | 2
[7 empty] | Trailer | 1 | Muncitor necalificat | 5
[9 empty] | Conducător auto | 1
2026-02-13 16:48:17 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Ploaie | 9:47 PM - 12:47 PM | Sapat | 20 Metri liniari | Excavator senile | 2 | Inginer | 1 | Test
[7 empty] | Dumper | 1 | Inginer mecanic | 1
[7 empty] | Autoutilitară | 1 | Șef de echipă | 1
[7 empty] | Camion macara | 2 | Muncitor necalificat | 7
2026-02-13 17:03:46 | Băgau | todoroctavian | Senin |  | Cofrat rigola carosabila | 2 accese | Buldoexcavator | 1 | Muncitor subcontractat | 6 | Chestionarul este pentru data de 12.02.2026
[5 empty] | Desfacere betoane cu picon | 2 accese | Autobasculantă | 1
[5 empty] | Sapatura cu buldoexcavator pentru rigola carosabila | 3 accese
[5 empty] | Turnat rigola carosabila | 4 accese
2026-02-13 17:08:13 | Băgau | todoroctavian | Senin |  | Decofrat rigola carosabila | 4 accese | Buldoexcavator | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Cofrat rigola carosabila | 3 accese | Autobasculantă | 1 | Conducător auto | 1
[5 empty] | Turnat rigola carosabila | 3 accese |  |  | Muncitor subcontractat | 5
[5 empty] | Turnat radier pentru rigola carosabila | 2 accese
[5 empty] | Desfacere betoane cu picon | 1 acces
[5 empty] | Sapatura cu buldoexcavator pentru rigola carosabila | 5 accese
2026-02-13 17:20:12 | Diverse | paultodea | Senin |  | Micesti gaz acoperit | 100 Metri liniari | Excavator senile | 2 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Micesti gaz sapatura | 80 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 2
2026-02-13 20:47:30 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Montare rigola carosabila | 40 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1 | Sa inceput de la ora 14 fiindca au fost probleme cu excavatorul.
[7 empty] | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 4
[9 empty] | Conducător auto | 1
2026-02-14 14:34:18 | Diverse | paultodea | Senin |  | Micesti gaz sapatura | 70 Metri liniari | Excavator senile | 2 | Operator utilaj | 2
[5 empty] | Carat pamant, imprastiat balast | 80 Metri liniari | Autobasculantă | 2 | Muncitor necalificat | 2
[9 empty] | Conducător auto | 2
2026-02-16 12:54:06 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Ploaie | 10:52 PM - 2:52 PM | Insalare bordura | 20 Metri liniari | Excavator senile | 2 | Inginer | 1 | Teste
[5 empty] | Dhsuhdgd | 11 Tone | Buldoexcavator | 1 | Operator utilaj | 1
[7 empty] | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 5
2026-02-16 17:43:18 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Trasat bordura mare | 200 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Inginer | 1
[5 empty] | Cofrare aripi la timpane | 4 Bucăți |  |  | Operator utilaj | 1
[9 empty] | Muncitor necalificat | 5
2026-02-16 18:12:55 | Băgau | todoroctavian | Senin |  | Asternut si compactat balast in radier la rigola carosabila | 4 accese | Buldoexcavator | 1 | Operator utilaj | 1 | Jurnalul este pentru data de 14 02 2026
[5 empty] | Turnat radier pt rigola carosabila | 4 accese |  |  | Muncitor subcontractat | 5
2026-02-16 18:22:46 | Băgau | todoroctavian | Senin |  | Decofrat rigola carosabila | 3 accese | Buldoexcavator | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Cofrat rigola carosabila | 4 accese | Autobasculantă | 1 | Conducător auto | 1
[5 empty] | Turnat rigola carosabila | 4 accese |  |  | Muncitor subcontractat | 5
[5 empty] | Turnat radier pt rigola | 1 acces
2026-02-16 18:25:40 | Diverse | paultodea | Senin |  | Micesti gaz sapatura + acoperire | 70 Metri liniari | Excavator pneuri | 1 | Inginer | 1
[9 empty] | Operator utilaj | 1
[9 empty] | Muncitor necalificat | 2
2026-02-16 18:26:01 | Diverse | paultodea | Senin |  | Micesti gaz sapatura + acoperire | 70 Metri liniari | Excavator pneuri | 1 | Inginer | 1 | Noroi, mocirla.
[9 empty] | Operator utilaj | 1
[9 empty] | Muncitor necalificat | 2
2026-02-17 16:43:44 | Diverse | paultodea | Ploaie |  |  |  | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1
[9 empty] | Muncitor necalificat | 2
2026-02-17 16:46:04 | Diverse | paultodea | Ploaie | 16:00 - 17:00 | Micesti gaz sapatura | 80 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1
[9 empty] | Muncitor necalificat | 2
2026-02-17 16:46:05 | Diverse | paultodea | Ploaie | 16:00 - 17:00 | Micesti gaz sapatura | 80 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1
[9 empty] | Muncitor necalificat | 2
2026-02-17 16:55:08 | Băgau | todoroctavian | Ploaie | 08:00 - 17:00 | Desfacere betoane cu picon | 3 accese | Buldoexcavator | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Sapatura cu buldoexcavator pentru rigola carosabila | 2 accese | Autobasculantă | 1 | Conducător auto | 1
[5 empty] | Decofrat rigola carosabila | 4 accese |  |  | Muncitor subcontractat | 5
[5 empty] | Cofrat rigola carosabila | 4 accese
[5 empty] | Turnat rigola carosabila | 4 accese
[5 empty] | Turnat radier pt rigola carosabila | 1 acces
2026-02-17 17:19:11 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Pregatire pentru asfalt | 20 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | La aces pregatit pentru asfalt | 30 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 5
[5 empty] | Curatare rigola carosabila | 20 Metri liniari |  |  | Conducător auto | 1
[5 empty] | Pregatit pentru bordura mare (săpare ) | 50 Metri liniari
[5 empty] | Sapatura rigola carosabila | 25 Metri liniari
[5 empty] | Remontare rigola asfaltica la acces | 12 Metri liniari
2026-02-18 18:23:29 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin | [7 empty] | Fara personal pe șantier.
2026-02-19 17:24:27 | Diverse | paultodea | Senin |  |  |  | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1
[7 empty] | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 2
[9 empty] | Conducător auto | 1
2026-02-19 17:26:29 | Diverse | paultodea | Senin |  | 18.02 Micesti gaz sapatura | 70 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | 19.02 Micesti gaz sapatura | 70 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 2
[9 empty] | Conducător auto | 1
2026-02-19 17:57:48 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Montare bordură mare | 60 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Pregatit pentru bordura | 60 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 5
[5 empty] | Pregatire acces | 1 Bucăți |  |  | Conducător auto | 1
2026-02-23 07:45:51 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin | [5 empty] | Conducător auto | 2
[9 empty] | Sudor | 1
2026-02-23 09:16:05 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Montare bordura mica | 15 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1 | Excavator defect de la ora 15. 1 m3 de beton semiuscat sa bagat la rigola carosabila la impanare.
[5 empty] | Montare bordura mare | 15 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 5
[5 empty] | Montare rigola carosabila | 8 Metri liniari |  |  | Conducător auto | 1
[5 empty] | Pregatir bordura mare si mica | 15 Metri liniari
[5 empty] | Cofrare la timpane (asamblare) | 4 Bucăți
2026-02-23 09:16:49 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Montare bordura mica | 15 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1 | Excavator defect de la ora 15. 1 m3 de beton semiuscat sa bagat la rigola carosabila la impanare. 20 Feb 2026
[5 empty] | Montare bordura mare | 15 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 5
[5 empty] | Montare rigola carosabila | 8 Metri liniari |  |  | Conducător auto | 1
[5 empty] | Pregatir bordura mare si mica | 15 Metri liniari
[5 empty] | Cofrare la timpane (asamblare) | 4 Bucăți
2026-02-23 18:09:10 | Diverse | paultodea | Senin |  | Micesti gaz cuplari | 2 Bucăți | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 2 | Exc mecalac sarita senila, schimbat gresorul x 3. Exc terrex verde stricat .
[5 empty] | Micesti gaz sapatura | 40 Metri liniari | Autobasculantă | 1
[5 empty] | Refacut drum | 70 Metri liniari
2026-02-23 18:11:46 | Zlatna – centură | paultodea | Senin |  | Amenajat taluz podet | 4 Bucăți | Buldoexcavator | 1 | Operator utilaj | 1
[9 empty] | Muncitor necalificat | 2
2026-02-23 18:32:22 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Montare bordura mica | 19 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Pregatire rigola carosabila | 25 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 5
[5 empty] | Pregatit trotuar | 42 Metri liniari |  |  | Conducător auto | 1
2026-02-24 17:42:25 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Ploaie | 12:20 PM - 2:05 PM | Turnat timpane | 8 Bucăți | Excavator senile | 1 | Inginer | 1
[5 empty] | Turnare rigola | 8 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Montare rigola carosabila | 13 Metri liniari | Cifa | 1 | Muncitor necalificat | 5
[5 empty] | Impanare rigola carosabila | 13 Metri liniari |  |  | Conducător auto | 2
[5 empty] | Turnat radier | 1 Bucăți
[5 empty] | Nivelat | 100 Metri pătrați
2026-02-24 17:51:36 | Diverse | paultodea | Ploaie | 14:00 - 16:00 | Micesti sapatura bransamente | 2 Bucăți | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1 | Schimbat intinzator mecalac, sarit senila mecalac 2h.
[5 empty] | Micesti sapatura conducta | 40 Metri liniari |  |  | Muncitor necalificat | 2
[5 empty] | Refacut drum | 100 Metri liniari
2026-02-25 15:49:59 | Zlatna – centură | radudumitru | Ploaie | 09:48 - 05:48 | Pauza | 25 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Inginer | 1 | Cgg
[7 empty] | Autobasculantă | 1 | Șef de echipă | 1
[9 empty] | Muncitor necalificat | 3
2026-02-25 17:47:27 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Decofrare timpane | 4 Bucăți | Excavator senile | 1 | Inginer | 1
[5 empty] | Pregatire pentru zid de sprijin | 1 Bucăți | Autobasculantă | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Trasare bordura | 70 Metri liniari |  |  | Muncitor necalificat | 3
[9 empty] | Conducător auto | 1
2026-02-25 18:06:18 | Diverse | paultodea | Senin |  | Micesti gaz sapatura | 40 Metri liniari | Excavator pneuri | 1 | Operator utilaj | 1 | Cazut senila mecalac. Inlocuit furtun spart mecalac.
[5 empty] | Bransamente gaz | 2 Bucăți | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 2
[5 empty] | Refacut drum | 200 Metri liniari
2026-02-25 18:18:59 | Băgau | todoroctavian | Senin |  | Cofrat rigola carosabila | 24 Metri liniari | Buldoexcavator | 1 | Operator utilaj | 1 | Chestionarul este pentru data de 24 su 25 Feb 2026
[5 empty] | Turnat rigola carosabila | 24 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 5
[5 empty] | Turnat radier pt rigola carosabila | 18 Metri pătrați |  |  | Conducător auto | 1
[5 empty] | Cofrat rigola pereata | 30 Metri liniari
[5 empty] | Sapatura pt rigola carosabila | 26 Metri cubi
2026-02-26 17:17:20 | Băgau | todoroctavian | Senin |  | Decofrat rigola carosabila | 16 Metri liniari |  |  | Muncitor necalificat | 5 | Lipsa utilaje pe santier
[5 empty] | Cofrat rigola carosabila | 8 Metri liniari
[5 empty] | Turnat rigola carosabila | 8 Metri liniari
[5 empty] | Cofrat accese proprietati | 3 Bucăți
[5 empty] | Turnat accese proprietati | 3 Bucăți
[5 empty] | Turnat rigola pereata | 7 Metri cubi
2026-02-26 17:29:14 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Radier turnat pentru zidul de sprijin | 1 Bucăți | Excavator senile | 1 | Inginer | 1
[5 empty] | Montat bordura b1 | 15 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Sapat pentru bordura | 30 Metri liniari |  |  | Muncitor necalificat | 5
[9 empty] | Conducător auto | 1
2026-02-26 18:06:05 | Diverse | paultodea | Senin |  | Micesti sapatura | 70 Metri liniari | Excavator senile | 2 | Operator utilaj | 2
[7 empty] | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 2
2026-02-27 16:19:43 | Băgau | todoroctavian | Senin |  | Cofrat accese la proprietati | 5 Bucăți |  |  | Muncitor necalificat | 5
[5 empty] | Turnat accese la proprietati | 5 Bucăți
[5 empty] | Cofrat rigola pereata | 30 Metri liniari
[5 empty] | Turnat rigola pereata | 6 Metri liniari
2026-02-27 17:05:31 | Orăștioara – pistă biciclete | todoroctavian | Senin |  | Sapatura cu excavator pentru pista de biciclete | 915 Metri cubi | Excavator senile | 1 | Inginer | 1 | Jurnalul este pentru perioada 10.02 pana in 27.02.2026 (14 zile)
[5 empty] | Asternut balastla pista de biciclete | 450 Metri pătrați | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 1
[5 empty] | Asternut piatra sparta la pista de biciclete | 450 Metri pătrați
[5 empty] | Asternut umplutura de pamant la pista de biciclete | 580 Metri cubi
2026-02-27 17:05:57 | Orăștioara – pistă biciclete | todoroctavian | Senin |  | Sapatura cu excavator pentru pista de biciclete | 915 Metri cubi | Excavator senile | 1 | Inginer | 1 | Jurnalul este pentru perioada 10.02 pana in 27.02.2026 (14 zile)
[5 empty] | Asternut balastla pista de biciclete | 450 Metri pătrați | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 1
[5 empty] | Asternut piatra sparta la pista de biciclete | 450 Metri pătrați
[5 empty] | Asternut umplutura de pamant la pista de biciclete | 580 Metri cubi
2026-02-27 17:35:58 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Montat bordura carosabila | 56 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Inginer | 1
[5 empty] | Decopertare | 104 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Cofrare zid de sprijin (20%) | 1 Bucăți |  |  | Muncitor necalificat | 5
[9 empty] | Conducător auto | 1
2026-02-27 18:39:11 | Diverse | paultodea | Senin |  | Micesti gaz sapatura | 190 Metri liniari | Excavator senile | 2 | Operator utilaj | 2 | Cazut senila mecalac de 2 ori, 2h reparatia
[7 empty] | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 2
2026-02-28 18:39:12 | Diverse | paultodea | Senin |  | Micesti gaz acoperit sant | 190 Metri liniari | Excavator senile | 2 | Operator utilaj | 2
[5 empty] | Refacut drum | 900 Metri pătrați | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 2
2026-03-02 17:21:58 | Diverse | paultodea | Senin |  | Micesti sapatura gaz | 30 Metri liniari | Excavator senile | 2 | Operator utilaj | 2 | Sarit senila mecalac 1h.
[5 empty] | Gropi cuplare | 2 Bucăți |  |  | Muncitor necalificat | 2
[5 empty] | Aruncat pamant | 60 Tone
2026-03-02 17:36:06 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Decopertare | 545 Metri pătrați | Excavator senile | 1 | Inginer | 1 | Alimentare excavator 44l. A ajuns pe santier: 32 panouri de 3m 25 buc popi 133 buc montanți 3 buc montanți mici. Muncitorii astăzi nu au fost prezenti.
[7 empty] | Autobasculantă | 1 | Operator utilaj | 1
[9 empty] | Conducător auto | 1
2026-03-02 17:43:23 | Băgau | todoroctavian | Senin |  | Cofrat acces la proprietati | 1 buc | Buldoexcavator | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Turnat acces la proprietati | 1 buc | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 9
[5 empty] | Cofrat rigola pereata | 40 Metri liniari |  |  | Conducător auto | 1
[5 empty] | Turnat rigola pereata | 40 Metri liniari
[5 empty] | Sapatura cu buldoexcavator pentru rigola carosabila | 20 Metri liniari
2026-03-03 17:39:32 | Diverse | paultodea | Senin |  | Refaceri bordura aedo | 25 Metri liniari |  |  | Muncitor necalificat | 3
[5 empty] | Pavaj aedo | 8 Metri pătrați
[5 empty] | Curatenie nisip, resturi pavaj | 3 camionete
2026-03-03 17:44:29 | Diverse | paultodea | Senin |  | Micesti sapatura gaz | 20 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Muncitor necalificat | 2
[5 empty] | Sapatura sub conducta transgaz | 10 x 3m
[5 empty] | Acoperit cuplare | 1 Bucăți
2026-03-03 17:59:55 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Cofrare zid de sprijin(100%) | 1 Bucăți | Excavator senile | 1 | Inginer | 1 | Alimentat excavator 60l. Benzina pentru drujba 2l.
[5 empty] | Montare rigola carosabila | 15 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Pregatit terasament cu piatra 0,63 | 450 Metri pătrați |  |  | Muncitor necalificat | 5
[5 empty] | Trasare rigola deschisa | 100 Metri liniari |  |  | Conducător auto | 1
[5 empty] | Montare pana la rigola carosabila | 75 Metri liniari
2026-03-03 18:22:37 | Băgau | todoroctavian | Senin |  | Cofrat accese la proprietati | 3 Bucăți | Buldoexcavator | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Turnat accese la proprietati | 3 Bucăți | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 9
[5 empty] | Sapatura cu excavator pentru rigola carosabila | 16 Metri liniari |  |  | Conducător auto | 1
[5 empty] | Turnat radier pentru rigola carosabila | 36 Metri liniari
[5 empty] | Cofrat rigola pereata | 40 Metri liniari
[5 empty] | Turnat rigola pereata | 40 Metri liniari
2026-03-04 17:25:13 | Orăștioara – pistă biciclete | taniadenisa | Senin |  | Așternut Piatră compactată | 102 Metri liniari | Excavator senile | 2 | Inginer | 1
[5 empty] | Săpătură cu excavator | 768 Metri liniari | Buldozer | 1 | Muncitor necalificat | 2
[5 empty] | Așternut umplutură de pământ | 884 Metri liniari | Cilindru compactor | 1
2026-03-04 17:33:16 | Orăștioara – pistă biciclete | taniadenisa | Senin |  | Așternut Piatră compactată | 102 Metri liniari | Excavator senile | 2 | Inginer | 1
[5 empty] | Săpătură cu excavator | 768 Metri liniari | Buldozer | 1 | Muncitor necalificat | 2
[5 empty] | Așternut umplutură de pământ | 354 Metri cubi | Cilindru compactor | 1
2026-03-04 17:33:22 | Orăștioara – pistă biciclete | taniadenisa | Senin |  | Așternut Piatră compactată | 102 Metri liniari | Excavator senile | 2 | Inginer | 1
[5 empty] | Săpătură cu excavator | 768 Metri liniari | Buldozer | 1 | Muncitor necalificat | 2
[5 empty] | Așternut umplutură de pământ | 354 Metri cubi | Cilindru compactor | 1
2026-03-04 17:37:57 | Orăștioara – pistă biciclete | taniadenisa | Senin |  | Așternut umplutură de pământ | 354 Metri cubi | Excavator senile | 2 | Inginer | 1
[5 empty] | Așternut piatră compactată | 102 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 2
[5 empty] | Săpătura cu excavator | 768 Metri liniari | Buldozer | 1
[7 empty] | Cilindru compactor | 1
2026-03-04 17:38:02 | Orăștioara – pistă biciclete | taniadenisa | Senin |  | Așternut umplutură de pământ | 354 Metri cubi | Excavator senile | 2 | Inginer | 1
[5 empty] | Așternut piatră compactată | 102 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 2
[5 empty] | Săpătura cu excavator | 768 Metri liniari | Buldozer | 1
[7 empty] | Cilindru compactor | 1
2026-03-04 17:38:44 | Galda – pistă biciclete | adrianmaxim | Senin |  | Montat bordura | 130 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1
[9 empty] | Muncitor necalificat | 4
2026-03-04 17:39:22 | Galda – pistă biciclete | adrianmaxim | Senin |  | Montat bordura | 130 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Pregatit pentru bordura | 150 Metri liniari |  |  | Muncitor necalificat | 4
2026-03-04 17:40:51 | Orăștioara – pistă biciclete | taniadenisa | Senin |  | Așternut piatră pistă de biciclete | 102 Metri liniari | Excavator senile | 2 | Inginer | 1
[5 empty] | Așternut umplutură de pământ | 354 Metri cubi | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 2
[5 empty] | Săpătură cu excavator | 768 Metri liniari | Buldozer | 1
[7 empty] | Cilindru compactor | 1
2026-03-04 18:01:59 | Diverse | paultodea | Senin |  | Sapatura micesti transgaz | 10 x3x1 metri | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1 | Sapatura manuala cca 4mc teren tare.
[5 empty] | Sapatura cinduxta | 20 Metri liniari |  |  | Muncitor necalificat | 2
[5 empty] | Acoperit transgaz | 20 x3x1 metri
2026-03-04 18:35:36 | Băgau | todoroctavian | Senin |  | Cofrat si turnat rigola carosabila | 12 Metri liniari | Buldoexcavator | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Cofrat si turnat rigola pereata | 40 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 9
[5 empty] | Cofrat si turnat accese la proprietati | 4 Bucăți |  |  | Conducător auto | 1
[5 empty] | Sapatura cu buldo la accese | 4 Bucăți
[5 empty] | Sapatura cu buldo pr rigola pereata | 40 Metri liniari
2026-03-04 19:17:23 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Montat bordura mare | 40 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Inginer | 1 | Alimentat excavator 60 l Benzina drujba 5 l.
[5 empty] | Montare bordura mica | 20 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Turnat zid de sprijin | 1 Bucăți |  |  | Muncitor necalificat | 5
[5 empty] | Turnat rigola | 4 Metri liniari |  |  | Conducător auto | 1
[5 empty] | Pregatit pentru acces mare | 1 Bucăți
2026-03-05 17:24:41 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Sapare rigola | 100 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Adaugare umplutura la capate de pod | 8 Bucăți | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 5
[5 empty] | Adaugare umplutura la zidul de sprijin | 1 Bucăți |  |  | Conducător auto | 1
[5 empty] | Pregatire accese | 2 Bucăți
[5 empty] | Montare pana | 30 Metri liniari
2026-03-05 17:25:33 | Orăștioara – pistă biciclete | taniadenisa | Senin |  | Așternut piatră pistă de biciclete | 326 Metri liniari | Excavator senile | 2 | Inginer | 1
[5 empty] | Așternut beton concasat pisat de biciclete | 150 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 2
[5 empty] | Așternut balast pista de biciclete | 541 Metri liniari | Buldozer | 1
[7 empty] | Cilindru compactor | 1
2026-03-05 17:35:23 | Diverse | paultodea | Senin |  | Bransamente gaz micesti | 4 Bucăți | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Refacut drum | 200 Metri pătrați | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 2
[5 empty] | Incarcat pamant | 90 Metri cubi
2026-03-05 17:56:04 | Gârbova – pistă biciclete | adrianmaxim | Senin |  | Scos pavaj | 70 Metri pătrați | Buldoexcavator | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Montat bordura | 60 Metri liniari |  |  | Muncitor necalificat | 5
[5 empty] | Decoperta cioturi | 3 Bucăți
2026-03-05 17:58:23 | Galda – pistă biciclete | adrianmaxim | Senin |  | Montat bordura | 100 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Pregatit bordura | 100 Metri liniari |  |  | Muncitor necalificat | 4
2026-03-05 20:11:22 | Băgau | todoroctavian | Senin |  | Cofrat si turnat rigola carosabila | 24 Metri liniari | Buldoexcavator | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Cofrat si turnat rigola pereata | 60 Metri liniari |  |  | Muncitor necalificat | 9
2026-03-06 17:27:46 | Orăștioara – pistă biciclete | taniadenisa | Senin |  | Așternut piatră concasată | 167 Metri liniari | Excavator senile | 2 | Inginer | 1
[5 empty] | Beton compactat | 102 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 1
[5 empty] | Așternut balast | 588 Metri liniari | Buldozer | 1
[7 empty] | Cilindru compactor | 1
2026-03-06 17:28:45 | Gârbova – pistă biciclete | adrianmaxim | Senin |  | Montat + pana bordura | 60 Metri liniari | Buldoexcavator | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Spart beton | 1 Metri cubi |  |  | Muncitor necalificat | 5
[5 empty] | Repus pavaj | 50 Metri pătrați
[5 empty] | Montat teava corugata de 400 | 1 Bucăți
[5 empty] | Compactat pista cu placa vibratoare | 100 Metri pătrați
2026-03-06 17:30:20 | Galda – pistă biciclete | adrianmaxim | Senin |  | Montat bordura | 120 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Pregatit pentru bordura | 150 Metri liniari |  |  | Muncitor necalificat | 4
2026-03-06 20:10:08 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Cămine de vizitare ridicate la cota | 4 Bucăți | Excavator senile | 1 | Inginer | 1 | Am trimis cu autobasculanta napoi in baza: 36 panouri de 3m 25 buc popi 143 buc montanți 3 buc montanți mici.
[5 empty] | Cofrare rigola deschisa | 60 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Montare bordura b1 la accese | 8 Metri liniari |  |  | Muncitor necalificat | 5
[9 empty] | Conducător auto | 1
2026-03-09 17:16:50 | Orăștioara – pistă biciclete | taniadenisa | Senin |  | Așternut beton concasat pista de biciclete | 333 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Inginer | 1 | Pentru mâine la orastioara 3 mașini de beton concasat
[7 empty] | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 1
[7 empty] | Buldozer | 1
[7 empty] | Cilindru compactor | 1
2026-03-09 17:18:33 | Diverse | paultodea | Senin |  | Bransamente | 5 Bucăți | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 2
[5 empty] | Evacuat pamant | 6 bascule | Autobasculantă | 1
2026-03-09 17:18:49 | Galda – pistă biciclete | adrianmaxim | Senin |  | Montat bordura | 110 Metri liniari | Excavator senile | 2 | Operator utilaj | 2 | Pentru maine: 2 masini cu bordura daca se poate 7mc de beton 3 masini cu balast
[5 empty] | Decoperta | 250 Metri liniari | Buldoexcavator | 1 | Muncitor necalificat | 4
[5 empty] | Pregatit pentru bordura | 200 Metri liniari | Autoutilitară | 3 | Conducător auto | 3
2026-03-09 17:23:15 | Gârbova – pistă biciclete | adrianmaxim | Senin |  | Montat bordura | 100 Metri liniari |  |  | Muncitor necalificat | 5 | Pentru maine: 3mc de beton
[5 empty] | Scos pavaj | 50 Metri pătrați
[5 empty] | Compactat pista | 150 Metri liniari
[5 empty] | Spart beton | 10 Metri liniari
2026-03-09 17:24:27 | Gârbova – pistă biciclete | adrianmaxim | Senin |  | Montat bordura | 100 Metri liniari | Încărcător frontal | 1 | Muncitor necalificat | 5 | Pentru maine: 3mc de beton
[5 empty] | Scos pavaj | 50 Metri pătrați
[5 empty] | Compactat pista | 150 Metri liniari
[5 empty] | Spart beton | 10 Metri liniari
2026-03-09 17:42:48 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Montare bordura mica pentru accese | 4 Bucăți | Excavator senile | 1 | Inginer | 1 | Alimentat excavator 60l 1 l Benzina pentru drujba
[5 empty] | Nivelare cu piatra | 330 Metri pătrați |  |  | Operator utilaj | 1
[9 empty] | Muncitor necalificat | 4
2026-03-10 17:13:02 | Diverse | paultodea | Senin |  | Micesti bransamente | 4 Bucăți | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1
[7 empty] | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 2
2026-03-10 17:43:34 | Gârbova – pistă biciclete | adrianmaxim | Senin |  | Montat pavaj | 30 Metri pătrați | Buldoexcavator | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Montat bordura | 70 Metri liniari | Încărcător frontal | 1 | Muncitor necalificat | 5
[5 empty] | Montat tub corugat 400 | 1 Bucăți
[5 empty] | Montat tub cu talpa 400 | 1 Bucăți
[5 empty] | Asternut decoperta cu concasat | 1 Metri cubi
2026-03-10 17:45:32 | Galda – pistă biciclete | adrianmaxim | Senin |  | Montat bordura | 150 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 2
[5 empty] | Decopertat | 230 Metri liniari | Buldoexcavator | 1 | Muncitor necalificat | 4
[5 empty] | Pregatit pentru bordura cu balast | 200 Metri liniari | Autobasculantă | 3 | Conducător auto | 3
2026-03-10 17:57:40 | Orăștioara – pistă biciclete | taniadenisa | Senin |  | Așternut balast pista de biciclete | 170 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Muncitor necalificat | 1
[5 empty] | Așternut beton concasat | 238 Metri liniari | Autobasculantă | 1
[7 empty] | Buldozer | 1
[7 empty] | Cilindru compactor | 1
2026-03-10 18:19:04 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Profilare terasament+bagat piatra | 200 Metri pătrați | Excavator senile | 1 | Inginer | 1 | Excavator defect pana la ora 10:00 1 l benzina drujba.
[5 empty] | Decopertare | 90 Metri pătrați | Autobasculantă | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Montare bordura mica la accese | 4 Bucăți |  |  | Muncitor necalificat | 5
[5 empty] | Recofrare rigola deschisa | 30 Metri liniari |  |  | Conducător auto | 1
2026-03-10 18:34:46 | Diverse | alexandrucostea | Senin |  | Turnat asfalt uzura | 120 Tone | Excavator senile | 1 | Inginer | 1 | Santier Orlandea
[5 empty] | Sapat caseta | 60 Metri pătrați | Autobasculantă | 4 | Operator utilaj | 3
[5 empty] | Finalizat caseta | 60 Metri pătrați | Autoutilitară | 1 | Muncitor necalificat | 5
[7 empty] | Cilindru compactor | 2
2026-03-10 18:35:45 | Diverse | alexandrucostea | Senin |  | Turnat asfalt uzura | 120 Tone | Excavator senile | 1 | Inginer | 1 | Santier Orlandea
[5 empty] | Sapat caseta | 60 Metri pătrați | Autobasculantă | 4 | Operator utilaj | 3
[5 empty] | Finalizat caseta | 60 Metri pătrați | Autoutilitară | 1 | Muncitor necalificat | 5
[7 empty] | Cilindru compactor | 2
2026-03-11 16:46:23 | Diverse | paultodea | Senin |  | Bransamente | 1 Bucăți | Excavator senile | 1 | Muncitor necalificat | 2
[5 empty] | Cuplare | 1 Bucăți
[5 empty] | Reparat drum, camin | 300 Metri pătrați
2026-03-11 17:17:06 | Zlatna – centură | alexandrucostea | Senin |  | Trasare tarusi | 500 Metri liniari | Excavator pneuri | 1 | Inginer | 1
[9 empty] | Operator utilaj | 1
[9 empty] | Muncitor necalificat | 1
2026-03-11 17:41:12 | Gârbova – pistă biciclete | adrianmaxim | Senin |  | Montat bordura | 80 Metri liniari | Buldoexcavator | 1 | Operator utilaj | 1
[5 empty] | Repus pavaj | 30 Metri pătrați | Încărcător frontal | 1 | Muncitor necalificat | 5
[5 empty] | Compactat/pregatit pista | 150 Metri pătrați
[5 empty] | Asternut 0,63 | 100 Metri pătrați
2026-03-11 17:44:36 | Galda – pistă biciclete | adrianmaxim | Senin |  | Decopertat | 200 Metri liniari | Excavator senile | 2 | Operator utilaj | 2
[5 empty] | Montat bordura | 150 Metri liniari | Buldoexcavator | 1 | Muncitor necalificat | 5
[5 empty] | Asternut balast | 300 Metri liniari | Autobasculantă | 3 | Conducător auto | 3
[5 empty] | Compactat pista | 400 Metri liniari | Cilindru compactor | 1
2026-03-11 18:16:13 | Căpâlna de Jos | dobrevlad | Senin |  | Spar rigola deschisa beton | 120 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Operator utilaj | 1 | Autobasculanta a ajuns la ora 13. Muncitorii au plecat la ora 14:00. 60l motorina excavator. 4l benzina drujba.
[5 empty] | Decopertat | 60 Metri liniari | Autobasculantă | 1 | Muncitor necalificat | 5
[5 empty] | Cofrare rigola deschisa | 70 Metri liniari
[5 empty] | Cofrare punct de scurgere | 1 Bucăți
2026-03-11 18:45:27 | Orăștioara – pistă biciclete | taniadenisa | Senin |  | Așternut balast pista de biciclete | 177 Metri liniari | Excavator senile | 1 | Inginer | 1
[7 empty] | Buldoexcavator | 1 | Muncitor necalificat | 1
[7 empty] | Autobasculantă | 1
[7 empty] | Cilindru compactor | 1